ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025годы» МО «Лешуконский муниципальный район» за  период январь - декабрь 2022 г.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие туризма на территории  МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы» является Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». Соисполнители программы:

- Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»;

- Муниципальные образования поселения;

- Территориальные общественные самоуправления Лешуконского района

- муниципальные  бюджетные  учреждения культуры;

В 2022 году финансирование по муниципальной программе составило 50тыс.рублей:

в том числе федеральный бюджет 0,00 тысячи рублей;

областной бюджет 0,00 тысячи рублей;

местный бюджет 50тыс. рублей

Одним из основных целевых индикаторов муниципальной программы является показатель «Создание прочных предпосылок и условий  для удовлетворения потребностей населения  в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, расширении кругозора и контактов».  В 2022 году Лешуконский район посетило 894 туриста. В районе работают  тур выходного дня в д. Большая Нисогора и экскурсионная программа  Дом – музей деда Мартына посетило – 283 человек. Лешуконский районный историко-краеведческий музей посетило 4120 человек. 02 октября   для людей пенсионного возраста прошел  ежегодный  День активного отдыха, гости мероприятия приняли участие в викторине «Край наш поморский», для присутствующих был организован небольшой концерт, также гости приняли участие в веселых стартах, встреча закончилась за чашкой чая. Мероприятие посетило более 50 человек. 06 октября для жителей населения прошел конкурс любителей- рыболовов. Все присутствующие получили заряд бодрости и энергии, по окончании рыбалки всех ждала уха, сваренная на костре и горячий чай. Данное мероприятие посетило более 20 человек. В 2022 году были разработаны и изготовлены знаки туристической навигации в с.Койнас, д.Палугу, д.Селище. 20 января работники отдела культуры , ЛМКДЦ и ЛМБ посетили подведомственные учреждения культуры д.Селище, с.Ценогора, д.Белощелье, с.Койнас, д.Засулье, с.Вожгора, где встретились с активными жителями и председателями ТОС для решения актуальных вопросов, в том числе развитие туризма. 6 августа работники культуры посетили  д.Палуга встретились с местными жителями, в результате данной поездки разработан новый туристический маршрут по деревне «Красота родного края».

Приняли участие в онлайн мероприятиях Агентства развития сельских инициатив «Акселератор инициатив сельского и экотуризма в пост-COVID реальности» с 01.02-01.05.22

04.03 онлайн-событие НКО «Гарант» «Установочная встреча «Как привлечь ресурсы на социальные инициативы». 17.03 онлайн встреча с Фондом Тимченко «Проекты малых территории» 25.05 Видеоконференция «Проблемы и перспективы агротуризма». 20-21.06 акция «Большой круг». В рамках акции прошли встречи на территории Лешуконского района с участниками делегации по вопросам реализации государственной национальной политики РФ на территории Архангельской области. 19-22 августа приняли участие в межрегиональной конференции «Малым территориям большое будущее», которая проходила в Кенозерском национальном парке Плесецком секторе под названием «Каждому овощу – свои фрукт». 1-2 декабря в межрегиональной конференции «Малым территориям – большое будущее: про дружбу, мечту и не только» в г.Архангельске.

Все основные мероприятия по муниципальной программе, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов, были выполнены.

Реализация мероприятий по муниципальной программе осуществляется на территории 6 поселений:

- Вожгорское;

- Койнасское;

- Ценогорское;

- Юромское;

- Олемское;

- Лешуконское.

6. В 2022году не проводились торги (конкурсы) на участие в реализации программных мероприятий.

7. В 2022году инновационные проекты не внедрялись.

8.

9. нет.

Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2022 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | заплани- рованные |  |  | достиг- нутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| 1 | Организация и проведение совещаний, семинаров (включая работу приглашенных специалистов), конференций по ключевым проблемам развития сферы туризма, участие в обучающих семинарах | Отдел культуры и искусства |  | Участие в межрегиональной конференции «Малым территория- большое будущее» | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 2 | Обучение населения навыкам гостевого туризма. | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | Нет финансирования |  |
| 3 | Участие в конкурсах регионального уровня связанных с развитием туризма | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  |
| 4 | Обучающие курсы по теме «Экскурсоведение» | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | недостаточно финансирования |  |
| 5 | Проведение районных конкурсов | Отдел культуры и искусства |  | Проведен конкурс проектов "Мифы и легенды Лешуконского района" | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 6 | Разработка с Домом ремесел, музеем мастер – классов для туристов | Отдел культуры и искусства |  | Прошли 178 мастер – классов | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 7 | Разработка с музеем экскурсионной программы по обслуживанию туристов | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 8 | Разработка маршрутов для школьников | Отдел культуры и искусства |  | Экскурсионная программа в Дом – музей деда Мартына, Тур выходного дня в д. Большая Нисогора, с.Койнас, д.Палуга | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 9 | Проведение совместных туристических мероприятий с Мезенским и Пинежским районами и республикой Коми | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | недостаточно финансирования |  |
| 10 | Индивидуальная работа с владельцами гостевых домов по приему туристов |  | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% | 100% |  |  |  |
| 11 | Мониторинг объектов культурного наследия с целью разработки туристических маршрутов | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 12 | Разработать маршруты событийного туризма | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | Недостаточно финансирования |  |
| 13 | Проведение Дня активного отдыха | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 14 | Разработка и издание информационных буклетов, афиш, рекламных банеров и д.р. | Отдел культуры и искусства |  | Участие в районном конкурсе проектов среди учреждении культуры «Край наш Лешуконский», посвященный сохранению нематериального культурного наследия | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 15 | Разработка и издание событийного календаря, посвященного различным памятным датам, местным традициям, мероприятиям и православным праздникам | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | Недостаточно финансирования |  |
| 16 | Поддержка Интернет-ресурса на официальном информационном сайте Лешуконского муниципального округа | Отдел культуры и искусства |  | Информация размещена на официальном сайте Администрации Лешуконского муниципального округа | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 17 | Проведение соревновании по подледному лову | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | Погодные условия |  |
| 18 | Освещение сферы туризма в районных и областных СМИ | Отдел культуры и искусства |  | За год было напечатано в газете «Звезда» 2 статьи. | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 19 | Изготовление и установка туристических придорожных знаков | Отдел культуры и искусства |  | Изготовлены знаки с.Койнас, д.Палащелье, д.Селище | 100% |  |  | 50% | Недостаточно финансирования |  |
| 20 | Участие в мероприятиях по повышению квалификации. Подготовка специализированных кадров для ведения туристической отрасли | Отдел культуры и искусства |  |  | 100% |  |  | 0 | Недостаточно финансирования |  |

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2022  г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2022год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Организация и проведение совещаний, семинаров (включая работу приглашенных специалистов), конференций по ключевым проблемам развития сферы туризма, участие в обучающих семинарах |  | 24,5 | - | - | 24,5 | 0 | 24,5 | - | - | 24,5 |  |
| 2 | Обучения населения навыкам гостевого туризма. Обучающие семинары в Пинежском, Мезенском районах |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Участие в конкурсах регионального уровня связанных с развитием туризма |  | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обучающие курсы по теме «Экскурсоведение» |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 5 | Проведение районных конкурсов |  | 10 | - | - | 10 | 0 | 10 | - | - | 10 | 0 |
| 6 | Разработка с Домом ремесел, музеем мастер – классов для туристов |  | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 7 | Разработка с музеем экскурсионной программы по обслуживанию туристов |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 8 | Разработка маршрутов для школьников |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 9 | Проведение совместных туристических мероприятий с Мезенским и Пинежским районами |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 10 | Проведение соревнований по подледному лову |  | 6,4 | - | - | 6,4 | 0 | 6,1 | - | - | 6,1 | 0 |
| 11 | Индивидуальная работа с владельцами гостевых домов по приему туристов |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Работа по созданию гостевых домов |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Мониторинг объектов культурного наследия с целью разработки туристических маршрутов в |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Разработать маршруты событийного туризма |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 | Проведение Дня активного отдыха |  | 9,4 |  |  | 9,4 | 0 | 9,4 |  |  | 9,4 | 0 |
| 16 | Разработка и издание информационных буклетов, афиш, рекламных банеров и д.р. |  | 30 |  |  | 30 |  | 10 |  |  | 0 | 10 |
| 17 | Разработка и издание событийного календаря, посвященного различным памятным датам, местным традициям, мероприятиям и православным праздникам |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Поддержка Интернет-ресурса на официальном информационном сайте муниципального образования «Лешуконский муниципальный район |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Изготовление и установка придорожных знаков на территории Лешуконского района |  | 63,9 | - | - | 63,9 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| 20 | Освещение сферы туризма в районных и областных СМИ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 21 | Участие в мероприятиях по повышению квалификации. Подготовка специализированных кадров для ведения туристической отрасли | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего | 144,2 | - | - | 144,2 | 0 | 60,0 | - | - | 50,0 | 10,00 |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы «Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район

за 2022 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа ««Развитие туризма на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | объем инвестиций в развитие туристической инфраструктуры | тысяч рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | номерной фонд коллективных средств размещения | количество номеров | 22 | 24 | 22 |  |
| 3. | количество койко –мест в коллективных средствах размещения | единиц | 63 | 69 | 63 |  |
| 4. | количество работающих в туристических фирмах | человек | 4 | 12 | 4 |  |
| 5. | Количество средств размещения классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения | единиц | 5 | 9 | 5 | отсутствие финансирования |
|  | численность туристов въезжающих в МО «Лешуконский муниципальный район» с туристическими целями | человек | 1318 | 2310 | 612 | отсутствие дорог, отсутствие объектов размещения |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления   на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025годы» МО «Лешуконский муниципальный район» за  период январь - декабрь 2022 г.

1. Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории  МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы» является - Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»;

- Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»;

- Муниципальные образования поселения;

- Территориальные общественные самоуправления Лешуконского района.

3. В 2022 году финансирование по муниципальной программе составило 1447,5 тысяч рублей, 361,9  за счет местного бюджета и 1085,7 – за счет областного бюджета.

4. Важнейшими целевыми  индикаторами и показателями муниципальной программы являются «Удельный вес активистов ТОС от числа жителей района, количество социально значимых проектов активов ТОС и ТСЖ». На территории Лешуконского  района зарегистрировано 57 ТОС. На конкурс 2022 года было подано 19 заявок  от 19 ТОС. В результате рассмотрения проектов конкурсной комиссией было выявлено 17 победителей, по следующим приоритетным направлениям «Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма» победителями признаны 6  проектов. «Благоустройство территории, природоохранная деятельность» победителями были признаны 11 проектов. В декабре 2022 года прошел конкурс «Лучший ТОС Архангельской области» и «Лучший активист ТОС Архангельской области». Поступила одна заявка на  конкурс «Лучший активист ТОС Архангельской области 2022 года» от Исаенковой Дарьи Вениаминовны ТОС «Молодежный».

В целом по муниципальной программе в 2022 году утвержденные целевые показатели и индикаторы достигнуты.

15.03 Всероссийский совет местного самоуправления проводил онлайн вебенар «Лучшая муниципальная практика»

28.03-04.04 приняли участие в серии онлайн семинаров по социальному проектированию «Социальное проектирование: как превратить идею в проект, а проект в заявку», которые проводил Центр социальных технологии «Гарант»

20.04 онлайн семинар «Социальное проектирование в вопросах и ответах», приняли участие председатели ТОС и активные жители Лешуконского округа.

21.04 приняли участие в Конференции ZOOM  с Архангельской региональной ассоциацией ТОС, на которой обсуждались актуальные темы по развитию ТОС

1.Реализация мероприятий по муниципальной программе осуществляется на территории 6 поселений:

- Вожгорское;

- Койнасское;

- Ценогорское;

- Юромское;

- Олемское;

- Лешуконское.

6. В 2022 году не проводились торги (конкурсы) на участие в реализации программных мероприятий.

7. В 2022 году инновационные проекты не внедрялись.

8.  Благодаря достигнутым результатам реализации муниципальной программы в 2022 году возрос уровень удовлетворенности населения Лешуконского

9. - Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 28 октября  2021 года № 463 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие территориального общественного  самоуправления  на  территории Лешуконского муниципального района на 2022-2025годы». Изменения по объему и источнику финансирования в Программу  на 2022 год не вносились.

Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2022 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы председателей ТОС: -совещания с председателями ТОС планово 1 раз в год; - совещания, круглые столы, конференции с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами по мере необходимости, по инициативе сторон. | Отдел культуры и искусства |  | 100% | 100% |  |
| 1.2 | Участие делегаций МО «Лешуконский муниципальный район» в региональных совещаниях семинарах по развитию ТОС, презентации опыта развития ТОС Лешуконского района | Отдел культуры и искусства |  | 100% | 100% | В формате онлайн |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация конкурсов социально значимых проектов | Отдел культуры и искусства | Конкурс проектов ТОС | 100% | 100% | Нет |
| 2.2 | Организация конкурсов «Лучший ТОС», «Лучший активистов ТОС» | Отдел культуры и искусства | конкурс на «Лучший ТОС», «Лучший активистов ТОС» | 100% | 100% | нет |
| 2.3 | Оказание консультативной и информационной помощи активам ТОС на местах | Отдел культуры и искусства | Оказание консультативной и информационной помощи активам ТОС на местах осуществляется регулярно | 100% | 100% | Нет |

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Развитие территориального общественного самоуправления  на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район»

за период январь - декабрь 2025 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2022год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2022 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории МО «Лешуконский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы председателей ТОС: -совещания с председателями ТОС планово 1 раз в год; - совещания, круглые столы, конференции с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами по мере необходимости, по инициативе сторон. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Участие делегаций МО «Лешуконский муниципальный район» в региональных совещаниях семинарах по развитию ТОС, презентации опыта развития ТОС Лешуконского развития |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация конкурсов социально значимых проектов |  | 1447,5 | - | 1085,7 | 361,8 | 0 | 1447,5 | - | 1085,7 | 361,8 | 0 |
| 2.2 | Организация конкурсов «Лучший ТОС», «Лучший активистов ТОС» |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Оказание онсультативной и информационной помощи активам ТОС на местах |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по | Всего | 1447,5 | - | 1085,7 | 361,8 | 0 | 1447,5 | - | 1085,7 | 361,8 | 0 |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы, см. начало.

Ответственный исполнитель: Брюшинина Елена Николаевна,  Тел.8(81833)31387:

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы «Развитие территориального общественного самоуправления  на территории МО «Лешуконский муниципальный район» на 2022-2025 годы»

МО «Лешуконский муниципальный район

за 2022 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы района, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | Факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Лешуконского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество органов ТОС | единиц | 55 | 55 | 57 |  |
| 2. | Количество реализованных проектов ТОС | единиц | 17 | 18 | 17 |  |
| 3. | Доля обученных представителей и руководителей ТОС | проценты | 80% | 100% | 80% |  |
| 4. | Доля жителей населенных пунктов, от общего количества населения | проценты | 73% | 50% | 75% |  |
| 5. | Количество материалов в средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности ТОС | единиц | 8 | 8 | 8 |  |

Ответственный исполнитель: Брюшинина Елена Николаевна,  Тел.8(81833)31387