Приложение № 6

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие имущественных и земельных отношений муниципальном образовании « Лешуконский  муниципальный район» на 2021-2024 годы»

за период январь - декабрь 2022 года

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные, рублей | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Регистрация прав собственности объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков | Управление экономического развития администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | Проведена инвентаризация имеющейся технической документации для последующей регистрации права собственности |  |  |  |
| 2. | Проведение технической паспортизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | Управление экономического развития администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» |  | 48184,70 | 0,00 | Недостаточное количество денежных средств для выполнения мероприятий по регистрации объектов муниципальной собственности в полном объеме |
| 3. | Проведение оценки величины рыночной стоимости имущества и арендной платы за пользование недвижимым имуществом и земельными участками | Управление экономического развития администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | Проведена оценка величины рыночной стоимости имущества и арендной платы за пользование недвижимым имуществом и земельными участками | 50000,00 | 27078,80 |  |
| 4. | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | Управление экономического развития администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | Заказаны и проведены кадастровые работы по формированию ЗУ | 150000,00 | 62000,00 |  |
| 5. | Исполнение судебных актов | Управление экономического развития администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | Исполнение судебных актов | 18258,94 | 18255,94 |  |
| 6 | Приобретение объектов движимого имущества в муниципальную собственность | Управление экономического развития администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | Приобретение объектов движимого имущества в муниципальную собственность | 5786208,85 | 5782115,52 |  |
| 7 | Расходы на содержание муниципального имущества | Управление экономического развития администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | Ремонт и текущее содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, почтовые расходы | 175812,00 | 141821,55 |  |
| 8 | Реализация отдельных мероприятий, связанных с муниципальным имуществом | Управление экономического развития администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» | Разборка здания школы и здания интерната в с.Олема Доставка плит АСП-4 из г. Архангельск в с. Лешуконское | 600000,00 | 600000,00 |  |
|  |  |  |  | 6828464,49 | 6631271,81 |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие имущественных и земельных отношений МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2024 годы»

за период январь - декабрь 2022г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Регистрация прав собственности объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2. | Проведение технической паспортизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 48184,70 |  |  | 48184,70 |  | 48184,70 |  |  | 48184,70 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 48184,70 |  |  | 48184,70 |  | 48184,70 |  |  | 48184,70 |  |
| 3. | Проведение оценки величины рыночной стоимости имущества и арендной платы за пользование недвижимым имуществом и земельными участками | Всего | 50000,00 |  |  | 50000,00 |  | 50000,00 |  |  | 50000,00 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 50000,00 |  |  | 50000,00 |  | 50000,00 |  |  | 50000,00 |  |
| 4. | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | Всего | 150000,00 |  |  | 150000,00 |  | 150000,00 |  |  | 150000,00 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 150000,00 |  |  | 150000,00 |  | 150000,00 |  |  | 150000,00 |  |
| 5. | Приобретение объектов движимого имущества в муниципальную собственность | Всего | 5786208,85 |  |  | 5786208,85 |  | 5786208,85 |  |  | 5786208,85 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 5786208,85 |  |  | 5786208,85 |  | 5786208,85 |  |  | 5786208,85 |  |
| 6. | Расходы на содержание муниципального имущества | Всего | 175812,00 |  |  | 175812,00 |  | 175812,00 |  |  | 175812,00 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 175812,00 |  |  | 175812,00 |  | 175812,00 |  |  | 175812,00 |  |
| 7. | Исполнение судебных актов | Всего | 18258,94 |  |  | 18258,94 |  | 18258,94 |  |  | 18258,94 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 18258,94 |  |  | 18258,94 |  | 18258,94 |  |  | 18258,94 |  |
| 8. | Реализация отдельных мероприятий, связанных с муниципальным имуществом | Всего | 600000,00 |  |  | 600000,00 |  | 600000,00 |  |  | 600000,00 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 600000,00 |  |  | 600000,00 |  | 600000,00 |  |  | 600000,00 |  |
|  | Всего по | Всего | 6828464,49 |  |  | 6828464,49 |  | 6828464,49 |  |  | 6828464,49 |  |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 6828464,49 |  |  | 6828464,49 |  | 6828464,49 |  |  | 6828464,49 |  |

Окончание таблицы, см. начало.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Регистрация прав собственности объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение технической паспортизации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 48184,70 |  |  | 48184,70 |  | - |  |  | - |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 48184,70 |  |  | 48184,70 |  | - |  |  | - |  |
| 3. | Проведение оценки величины рыночной стоимости имущества и арендной платы за пользование недвижимым имуществом и земельными участками | Всего | 27078,80 |  |  | 27078,80 |  | 100 |  |  | 100 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 27078,80 |  |  | 27078,80 |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 4. | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | Всего | 62000,00 |  |  | 62000,00 |  | - |  |  | - |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 62000,00 |  |  | 62000,00 |  | - |  |  | - |  |
| 5. | Исполнение судебных актов | Всего | 18255,94 |  |  | 18255,94 |  | - |  |  | - |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 18255,94 |  |  | 18255,94 |  | - |  |  | - |  |
| 6. | Приобретение объектов движимого имущества в муниципальную собственность | Всего | 5782115,52 |  |  | 5782115,52 |  | - |  |  | - |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 5782115,52 |  |  | 5782115,52 |  | - |  |  | - |  |
| 7. | Расходы на содержание муниципального имущества | Всего | 141821,55 |  |  | 141821,55 |  | - |  |  | - |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 141821,55 |  |  | 141821,55 |  | - |  |  | - |  |
| 8. | Реализация отдельных мероприятий, связанных с муниципальным имуществом | Всего | 600000,00 |  |  | 600000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 600000,00 |  |  | 600000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по | Всего | 6679456,51 |  |  | 6679456,51 |  | - |  |  | - |  |
|  | Программе | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 6679456,51 |  |  | 6679456,51 |  | - |  |  | - |  |

Ответственный исполнитель: _______________________ Ф.И.О., Тел.: __________

Приложение № 9

к  Порядку разработки, утверждения

и реализации муниципальных

программ МО «Лешуконский

муниципальный район»

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной  программы

«Развитие имущественных и земельных отношений МО «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2024 годы»

за период январь - декабрь 2022г.

(нарастающим итогом с начала года)

┌────┬────────────────────┬─────────┬────────────────────────┬────────────┐

│№ пп│     Показатель     │ Единица │  Значения показателей  │Обоснование │

│    │    (индикатор)     │измерения│     (индикаторов)      │ отклонений │

│    │   (наименование)   │         │    муниципальной       │  значений  │

│    │                    │         │  программы района,     │ показателя │

│    │                    │         │    подпрограммы        │(индикатора)│

│    │                    │         │    муниципальной       │  на конец  │

│    │                    │         │       программы        │ отчетного  │

│    │                    │         ├──────────────┬─────────┤ года (при  │

│    │                    │         │     год,     │отчетный │  наличии)  │

│    │                    │         │предшествующий│   год   │            │

│    │                    │         │отчетному <*> ├────┬────┤            │

│    │                    │         │              │план│факт│            │

├────┼────────────────────┼─────────┼──────────────┼────┼────┼────────────┤

│ 1  │         2          │    3    │      4       │ 5  │ 6  │     7      │

| 1 1. | Формирование земельных участков | штук | 10 | 10 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2. | Объекты муниципальной собственности, ранее учтенные, для которых необходима техническая документация | штук | 5 | 5 | 0 |  |
| 3 3. | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых необходимо проведение оценки рыночной стоимости | штук | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 4. | Поступление доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества | тысяч рублей | 459,2 | 450 | 460,471 |  |
| 5 5. | Поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков | тысяч рублей | 2023,1 | 2100 | 2351,308 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по муниципальной программе «Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2024 годы» за 2022 год

- Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО «Лешуконский муниципальный район» от 27 октября 2020 года № 403 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2021-2024 годы».

Ответственным исполнителем Программы является Управление экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

В 2022 году финансирование по муниципальной программе составило 6631,272  тыс. руб. или 97,1 % от плановых назначений, в том числе местный бюджет 3816,6 тыс. руб.

- Основными целевыми индикаторами муниципальной программы являются:

- Формирование земельных участков;

Данный показатель за 2022 год выполнен и составил 10.

- Паспортизация объектов муниципальной собственности.

Данный показатель за 2022 год выполнен и составил 0.

- Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых необходимо проведение оценки рыночной стоимости.

Данный показатель за 2022 год выполнен и составил 2.

3. В 2022 году инновационные проекты не внедрялись.

Программа «Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном образовании «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» №505 от 01 декабря 2016 года.

Выполнением и подготовкой мероприятий по программе занимаются специалисты управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

В течение 2022 года в программу неоднократно вносились изменения постановлением администрации МО «Лешуконский муниципальный район.

Запланированные и утвержденные в бюджете муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» расходы на осуществление мероприятий, предусмотренных утвержденной программой, не в полной мере покрывают запрашиваемый объем финансовых средств.

Остаются актуальными вопросы по формированию земельных участков, подготовки технической документации по объектам муниципальной собственности, государственной регистрации права на данные объекты, расходы по содержанию имущества, находящегося в казне.