Приложение № 8

к  Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Лешуконского

муниципального округа

Архангельской области

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

на территории Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы

за 2022 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (факт) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение,% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Удельный вес детей находящихся в социально опасном положении в общей численности детского населения | % | 6,2 | 6,1 | 8,8 | +2,7 | удельный вес детей находящихся в СОП больше запланированного в связи с увеличением семей в СОП, в т.ч. многодетных |
| 2. | Удельный вес детей получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для н/л в общей численности н/л находящихся в СОП | % | 13,7 | 13,9 | 20,5 | +6,6 | отклонение от плана связано с увеличением количества детей, прошедших реабилитацию |
| 3. | Количество преступлений совершённых несовершеннолетними. | кол-во | 1 | 1 | 3 | +2 | произошел рост подростковой преступности |
| 4. | Кол-во детей охваченных организованным досугом. | чел. | 753 | 750 | 717 | -33 | небольшое снижение по сравнению с прошлым годом, т.к. уменьшилось количество детей |
| 5. | Кол-во выпущенных информационно-методических буклетов | шт. | 60 | 65 | 25 | -40 | снижение количества выпущенных буклетов в связи с большим размещением информации в сети Интернет, распространением посредством электронной связи |
| 6. | Количество специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, повысивших квалификацию | чел. | 3 | 2 | 0 | -2 | специалисты на повышение квалификации в 2022 году не направлялись |
| 7. | Число несовершеннолетних охваченных различными формами организованного труда и отдыха во внеурочное время; | чел. | 345 | 350 | 353 | +3 | число охваченных несовершеннолетних во внеурочное время примерно на том же уровне |
| 8. | Число несовершеннолетних охваченных квалифицированной социально-психологической помощью. | чел. | 8 | 10 | 14 | +4 | больше несовершеннолетних получили социально-психологическое консультирование |