**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету по муниципальной программе "Сохранение и развитие

сферы культуры в МО «Лешуконский муниципальный район»

на 2022-2025 годы" за 2022 г.

1. Ответственным исполнителем муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского муниципального района» на 2022-2025 годы» является Отдел культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». Соисполнители программы:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лешуконский межпоселенческий культурно-досуговый центр»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лешуконская межпоселенческая библиотека»;

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №29».

Подпрограммы муниципальной программы:

1. № 1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества»;
2. № 2 «Информационное библиотечное обслуживание населения»;
3. № 3 «Волшебная сила искусства».

В 2022 году финансирование по муниципальной программе составило 72408,6 тысячи рублей:

в том числе федеральный бюджет 166,7 (0,23% от общего финансирования), областной бюджет 6460,9 тысячи рублей (8,9% от общего финансирования);

местный бюджет 62321,3 тысячи рублей (86,06 % от общего финансирования);

за счет предпринимательской деятельности 3007,6 тысячи рублей (4,15% от общего финансирования).

При выполнении муниципального задания в рамках НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» в 2022 г. выполнены следующие показатели посещаемости:

- количество посещений общедоступных библиотек, чел.– 89024 и составило 100% от плана 88660;

- количество новых поступлений в библиотечный фонд 3077 экз. ии составило 100% от плана 3077;

- количество библиографических записей в электронном каталоге 1510 экз. составляет 100% от 15150;

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий клубов и домов культуры, чел. – 51867 и составило 100% от плана 45980;

- количество проведенных культурно-массовых мероприятий, чел. – 1535 и составило 100% от плана 1624;

- количество клубных формирований – 88 и составило 100% от плана;

- количество участников клубных формирований, чел. – 950 и составило 100% от плана.

1. В целом по муниципальной программе в 2022 году утвержденные целевые показатели и индикаторы достигнуты.
2. Реализация мероприятий по муниципальной программе осуществляется на территории 6 поселений:

- Вожгорское;

- Койнасское;

- Ценогорское;

- Юромское;

- Олемское;

- Лешуконское.

4. В 2022 году инновационные проекты не внедрялись.

5. Благодаря достигнутым результатам реализации муниципальной программы в 2022 году возрос уровень удовлетворенности населения Лешуконского района качеством предоставления услуг в сфере культуры. Возросла заинтересованность населения в проведении культурно-досуговых мероприятий. Идет взаимодействие с дошкольными учреждениями и школами.

6. - Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы».

- Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 01.11.2021 года №467.

- изменения, вносимые в муниципальную программу в 2022 году:

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 28 февраля 2022 года №216 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы».

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 11 апреля 2022 года №216 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы». Внесены изменения по увеличению ассигнований на 2022 год по подпрограмме №1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества» «Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме 487,8 тыс. руб. из областного бюджета, 54,2 тыс.руб. из районного бюджета.

Увеличение ассигнований по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия «Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме 383,9 тыс.руб. из областного бюджета 42,6 тыс.руб., из районного бюджета.

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 28 сентября 2022 года №473 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы». Внесены изменения по увеличению ассигнований на 2022 год по подпрограмме №1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества», проведение основных культурно-массовых мероприятий на сумму 46,6 тыс.руб. из районного бюджета.

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 21 октября 2022 года №538 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы». Внесены изменения по увеличению ассигнований на 2022 год по подпрограмме №3 «Волшебная сила искусства» , обеспечение деятельности детской музыкальной школы №29 (субсидии на выполнение МЗ) на сумму 42,5 тыс. руб. из районного бюджета.

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 06 декабря 2022 года №650 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы». Внесены изменения по увеличению ассигнований на 2022 год по подпрограмме №1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества», проведение основных культурно-массовых мероприятий на сумму 240,8 тыс.руб. из областного бюджета, 51,5 тыс.руб. из районного бюджета, «Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме 1861,0 тыс. руб. из областного бюджета 206,8 тыс.руб. из районного бюджета.

Внесены изменения по уменьшению ассигнований на 2022 год по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в части мероприятия подключение к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий на сумму 25,0 тыс.руб из районного бюджета, а так же уменьшение ассигнований в части мероприятия компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников библиотек на сумму 26,4 тыс.руб. из районного бюджет.

Увеличение ассигнований по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» , «Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме 1418,0 тыс. руб. из областного бюджета 157,5 тыс.руб. из районного бюджета.

Постановление администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» от 21 декабря 2022 года №691 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Сохранение и развитие сферы культуры Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы». Внесены изменения по увеличению ассигнований на 2022 год по подпрограмме №1 «Сохранение и развитие историко-культурного наследия, народной традиционной культуры, культурно-досуговой деятельности, художественного творчества», проведение основных культурно-массовых мероприятий на сумму 39,0 тыс.руб. из районного бюджета, материално-техническое оснащение КДУ на сумму 387,4 из областного бюджета.

Внесены изменения по уменьшению ассигнований по обеспечению деятельности КДУ (субсидии на выполнение МЗ) на 58,4 тыс.руб. из районного бюджета, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников КДУ на сумму 42,3 тыс.руб. из районного бюджета.

Увеличение ассигнований по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» в рамках мероприятия в области культуры на сумму 4,7 тыс.руб. из районного бюджета, материально-техническое оснащение библиотек на сумму 208,5 тыс.руб. из областного бюджета, обеспечение деятельности библиотек (субсидии на выполнение МЗ) на сумму 74,2 тыс.руб. из районного бюджета, 623,5 за счет внебюджетных средств.

Уменьшение ассигнований по подпрограмме №2 «Информационное библиотечное обслуживание» обеспечение противопожарной безопасности библиотек, библиотек-клубов на сумму 0,1 тыс.руб. из районного бюджета, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников библиотек на сумму 32,4 тыс.руб. из районного бюджета

Внесены изменения по увеличению ассигнований по подпрограмме №3 «Волшебная сила искусства» компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников ДМШ№29 на сумму 20,2 тыс.руб. из районного бюджета.

Начальник О.Г. Поташева

Исполнитель гл.специалист О.Ф. Шигапова 32283