Приложение № 6

к  Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Лешуконского

муниципального округа

Архангельской области

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

на территории Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы

за период январь-декабрь 2022 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача №1 – Увеличение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение рейдов, заседаний МКДН в отдалённых МО | МКДН, КЦСО, ПП, отдел опеки | Проведены рейды, заседания КДН в отдалённых МО района не проводились | 2 | 2 |  |
| 1.2 | Организация и проведение круглых столов, семинаров, всеобучей для работы специалистов с «трудными» подростками | УО, МКДН, ПП, КЦСО | Организованы встречи, круглые столы | 2 | 2 |  |
| 1.3 | Оказание экстренной неотложной помощи, требующей материальных затрат детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ПП, Отдел опеки, МКДН, КЦСО | Оказана помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2 | 2 |  |
| 1.4 | Изготовление, размещение информационных стендов, буклетов, брошюр по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | КЦСО, МКДН | Выпущены буклеты, памятки | 60 | 20 |  |
| Задача №2: – защита несовершеннолетних в сфере быта, образования, труда, а также увеличения спроса несовершеннолетних к здоровому образу жизни, к прикладному искусству и творчеству, к интеллектуальным знаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содействие в обеспечении перевозки несовершеннолетних, в том числе состоящих на проф. учётах, для участия в выездных соревнованиях, турслётах, конференциях. | МКДН, ОСМП, УО, ОК, Обр. уч. | не оказывалась помощь в перевозке детей для участия в областных и межрайонных турслётах, соревнованиях. | 5 | 2 |  |
| 2.2 | Содействие в организации проведения мероприятий военно-патриотической направленности | УО, МКДН, ОСМП, Обр.Уч. | Оказано содействие в проведении мероприятий военно- патриотической направленности | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Содействие в организации спортивных мероприятий, турслётов. | МКДН, УО, ОСМП, Обр.Учр. | Оказано содействие в проведении турслётов, спорт. мероприятий | 2 | 2 |  |
| 2.4 | Содействие в организации праздников, конкурсов фестивалей, научных мероприятий для несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на проф. учётах. | ОСМП, КЦСО УО, ОК | Оказание помощи в проведении праздников, конкурсов фестивалей, научных мероприятий. | 3 | 4 |  |
| 2.5 | Проведение декад, месячников правовых знаний в образовательных учреждениях, недель профилактики, профилактической операции «Подросток». | МКДН, ОСМП, УО, ПП, КЦСО, ОК, ЦРБ, ЦЗН. | в образовательных учреждениях проведены мероприятия по правовым знаниям «Проверь правосознание», неделя профилактики ОПМ Подросток | 2 | 2 |  |
| 2.6 | Организация общедоступных кружков и секций для детей состоящих на профилактических учётах | УО, ОК, Обр.Уч. | Организация и поддержка действующих кружков и секций | 1 | 1 |  |
| Задача №3: Развитие информационно-методического обеспечения и повышение уровня подготовки кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация повышения квалификации специалистов, оказание содействия в обучении специалистов | МКДН, ОСМП, КЦСО | не направлялись специалисты на обучающие курсы, семинары. | 1 | 0 |  |
| 3.2 | Выпуск информационных бюллетеней, справочников для специалистов | МКДН | Выпуск справочников, законов, методик. | 2 | 2 |  |
| 3.3 | Обеспечение информационно – методическими материалами, специализированной литературой, печатными изданиями по профилактике детской безнадзорности и жестокого обращения с детьми | МКДН, ОСМП, КЦСО, УО | Издание и приобретение информационно – методических материалов | 1 | 1 |  |
| Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение № 7

к  Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Лешуконского

муниципального округа

Архангельской области

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной

программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

на территории Лешуконского муниципального района на 2022-2025 годы

за период январь-декабрь 2022 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| Номер и наименование мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
|  |  | Всего |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный Бюджет |  | Внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача №1 – Увеличение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Проведение рейдов, заседаний МКДН в отдалённых МО | МКДН, КЦСО, ПП, отдел опеки | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
| 1.2. Организация и проведение круглых столов, семинаров, всеобучей для работы специалистов с «трудными» подростками | УО, МКДН, ПП, КЦСО | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 1.3. Оказание экстренной неотложной помощи, требующей материальных затрат детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ПП, Отдел опеки, МКДН, КЦСО | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 1.4. Изготовление, размещение информационных стендов, буклетов, брошюр по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | МКДН, КЦСО | 0,5 | 0 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0 |  |  | изготовление информационных материалов не требовало материальных затрат |
| Итого по направлению |  | 4.5 | 4,0 |  |  |  |  |  | 4.5 | 4,0 |  |  |  |
| Задача №2 – защита несовершеннолетних в сфере быта, образования, труда, а также увеличения спроса несовершеннолетних к здоровому образу жизни, к прикладному искусству и творчеству, к интеллектуальным знаниям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содействие в обеспечении перевозки несовершеннолетних, в том числе состоящих на проф. учётах, для участия в выездных соревнованиях, турслётах, конференциях. | МКДН, ОСМП, УО, ОК, Обр. уч. | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |
| 2.2. Содействие в организации проведения мероприятий военно-патриотической направленности | УО, МКДН, ОСМП, Обр.Уч. | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2.3 Содействие в организации спортивных мероприятий, турслётов. | УО, МКДН, ОСМП, Обр.Уч. | 2,0 | 3,0 |  |  |  |  |  | 2,0 | 3,0 |  |  | потрачено больше средств на спортивные мероприятия |
| 2.4 Содействие в организации праздников, конкурсов фестивалей, научных мероприятий для несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на проф. учётах | ОСМП, КЦСО УО, ОК | 2,0 | 5,5 |  |  |  |  |  | 2,0 | 5,5 |  |  | потрачено больше средств на конкурсы, праздники, акции для семей и несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на учете |
| 2.5 Проведение декад, месячников правовых знаний в образовательных учреждениях, недель профилактики, профилактической операции «Подросток». | МКДН, ОСМП, УО, ПП, КЦСО, ОК, ЦРБ, ЦЗН. | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 2.6 Организация общедоступных кружков и секций для детей состоящих на профилактических учётах | УО, ОК, Обр.Уч. | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| Итого по направлению |  | 10,0 | 14,5 |  |  |  |  |  | 10 | 14,5 |  |  |  |
| Задача №3 – Развитие информационно-методического обеспечения и повышение уровня подготовки кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Организация повышения квалификации специалистов, оказание содействия в обучении специалистов | МКДН, ОСМП, КЦСО | 4,0 | 0 |  |  |  |  |  | 4,0 | 0 |  |  | специалисты не проходили обучение в 2022 году |
| 3.2 Выпуск информационных бюллетеней, справочников для специалистов | МКДН | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 3.3 Обеспечение информационно–методическими материалами, специализированной литературой, печатными изданиями по профилактике детской безнадзорности и жестокого обращения с детьми | МКДН, ОСМП, КЦСО, УО | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| Итого по направлению |  | 5,5 | 1,5 |  |  |  |  |  | 5,5 | 1,5 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |

Ответственный исполнитель                                             Ю.А. Булатова   т.3-16-45